## Sebut Harga
JADUAL PELAKSANAAN SEBUT HARGA
PTJ:
Perihal / Tajuk Sebut Harga:
Kumpulan Wang (Bil) : Contoh, Pembangunan (Bil. 1)
*Rujuk UKM-SPKPPP-PP03-BO03 Jadual Umum Perancangan Perolehan
Bil. | Jenis Aktiviti | Tindakan | Tempoh Masa | 1/1/202* |  |  |  | 1/2/202* |  |  |  | 1/3/202* |  |  |  | 1/4/202* |  |  |  | 1/5/202* |  |  |  | 1/6/202* |  |  |  | 1/7/202* |  |  |  | 1/8/202* |  |  |  | 1/9/202* |  |  |  | 1/10/202* |  |  |  | 1/11/202* |  |  |  | 1/12/202*
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | Lantikan Jawatankuasa Penyediaan Spesifikasi & Penilaian PTJ | PTJ | 7 Hari
2 | Kelulusan Jawatankuasa Penyediaan Spesifikasi & Penilaian PTJ | Bendahari | 5 Hari
3 | Penyediaan Spesifikasi | PTJ | 7 Hari
4 | Bengkel Pengesahan Spesifikasi | Bendahari | 14 Hari
5 | Tambahbaik spesifikasi dan penyediaan dokumen Sebut Harga | PTJ | 7 Hari
6 | Semakan Dokumen | Bendahari | 7 Hari
7 | Kelulusan MITI/MIDA (Bagi barangan import melebihi RM50,000/unit) | PTJ | 7 Hari
8 | Jawatankuasa Barangan Import (Jika berkaitan dan mengikut jadual iaitu sebulan sekali) | Bendahari | 1 Hari
9 | Iklan/Pelawaan | Bendahari | 7 Hari
10 | Pembukaan Peti Sebut Harga | Bendahari | 1 Hari
11 | Semakan Dokumen Sebut Harga Dan Serahkan Kepada PTJ untuk penilaian | Bendahari | 3 Hari
12 | Jawatankuasa Penilaian Spesifikasi/Teknikal, Jawatankuasa Penilaian Harga Dan Jawatankuasa Penyelaras Sebut Harga | PTJ | 14 Hari
13 | Semakan Laporan Jawatankuasa Penilaian Spesifikasi/Teknikal, Jawatankuasa Penilaian Harga Dan Jawatankuasa Penyelaras Sebut Harga | Bendahari | 2 Hari
14 | Mesyuarat Jawatankuasa Sebut Harga (ikut jadual) | Bendahari | 7 Hari
15 | Penyediaan Surat Setuju Terima (hingga dokumen lengkap dan ditandatangan oleh UKM-Syarikat) | Bendahari | 10 Hari
16 | Penyediaan BPPR | PTJ | 7 Hari
17 | Penyediaan dan Kelulusan Pesanan Rasmi | Bendahari | 10 Hari
18 | Penyediaan Kontrak - Jika Berkenaan (dalam tempoh 3 bulan dari tarikh SST) | Bendahari | 10 Hari
Tempoh mula pelawaan/iklan sebut harga.
i. Sebut harga baru - Selewat-lewatnya 4 bulan sebelum bekalan/perkhidmatan/kerja diperlukan.
ii.Sebut harga (Kontrak masih berkuatkuasa) - Selewat-lewatnya 8 bulan sebelum kontrak tamat.
** Hantar borang ini bersama borang UKM-SPKPPP-PP03-GP07-BO01 Borang Lantikan JK Penyediaan Spesifikasi dan Penilaian semasa permohonan(Merujuk kepada perolehan semasa yang dimohon sahaja) (Jika berkaitan)

## Tender
JADUAL PELAKSANAAN TENDER
PTJ:
Perihal / Tajuk Tender:
Kumpulan Wang (Bil) : Contoh, Pembangunan (Bil. 1)
*Rujuk UKM-SPKPPP-PP03-BO03 Jadual Umum Perancangan Perolehan
Bil. | Jenis Aktiviti | Tindakan | Tempoh Masa | 1/1/202* |  |  |  | 1/2/202* |  |  |  | 1/3/202* |  |  |  | 1/4/202* |  |  |  | 1/5/202* |  |  |  | 1/6/202* |  |  |  | 1/7/202* |  |  |  | 1/8/202* |  |  |  | 1/9/202* |  |  |  | 1/10/202* |  |  |  | 1/11/202* |  |  |  | 1/12/202*
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | Lantikan Jawatankuasa Penyediaan Spesifikasi & Penilaian PTJ | PTJ | 7 Hari
2 | Kelulusan Jawatankuasa Penyediaan Spesifikasi & Penilaian PTJ | Bendahari | 5 Hari
3 | Penyediaan Spesifikasi | PTJ | 14 Hari
4 | Bengkel Pengesahan Spesifikasi | Bendahari | 7 Hari
5 | Tambahbaik Spesifikasi | PTJ
6 | Semakan Dokumen | Bendahari | 7 Hari
7 | Kelulusan MITI/MIDA (Bagi barangan import melebihi RM50,000/unit) | PTJ | 7 Hari
8 | Jawatankuasa Barangan Import (Jika berkaitan dan mengikut jadual iaitu sebulan sekali) | Bendahari | 1 Hari
9 | Penyediaan Dokumen Tender Sehingga Iklan | Bendahari | 7 Hari
10 | Iklan/Pelawaan | Bendahari | 21 Hari
11 | Pembukaan Peti Tender | Bendahari | 1 Hari
12 | Semakan Dokumen Tawaran Tender Dan Serah Kepada PTJ untuk penilaian | Bendahari | 3 Hari
13 | Jawatankuasa Penilaian Spesifikasi/Teknikal, Jawatankuasa Penilaian Harga Dan Jawatankuasa Penyelaras | PTJ | 14 Hari
14 | Semakan Laporan Jawatankuasa Penilaian Spesifikasi/Teknikal, Jawatankuasa Penilaian Harga Dan Jawatankuasa Penyelaras beserta Ringkasan Laporan Tender dan Penyediaan Kertas Taklimat Tender | Bendahari | 5 Hari
15 | Mesyuarat Jawatankuasa Penyelarasan Tender (Mengikut jadual iaitu sebulan sekali) | Bendahari | 1 Hari
16 | Mesyuarat Jawatankuasa Perolehan Tender (Mengikut jadual iaitu sebulan sekali) | Bendahari | 1 Hari
17 | Penyediaan Surat Setuju Terima (hingga dokumen lengkap dan ditandatangan oleh UKM-Syarikat) | Bendahari | 10 Hari
18 | Penyediaan BPPR | PTJ | 7 Hari
19 | Kelulusan Pesanan Rasmi | Bendahari | 10 Hari
20 | Penyediaan Kontrak (dalam tempoh 3 bulan dari tarikh SST) | Bendahari | 10 Hari
Tempoh mula pelawaan/iklan tender.
i. Tender baru – Selewat-lewatnya 6 bulan sebelum diperlukan.
ii. Tender (Kontrak masih berkuatkuasa) - Selewat-lewatnya 8 bulan sebelum kontrak tamat.
** Hantar borang ini bersama borang UKM-SPKPPP-PP03-GP07-BO01 Borang Lantikan JK Penyediaan Spesifikasi dan Penilaian semasa permohonan(Merujuk kepada perolehan semasa yang dimohon sahaja) (Jika berkaitan)

## Rundingan Terus
JADUAL PELAKSANAAN RUNDINGAN TERUS
PTJ:
Perihal / Tajuk:
Kumpulan Wang (Bil) : Contoh, Pembangunan (Bil. 1)
*Rujuk UKM-SPKPPP-PP03-BO03 Jadual Umum Perancangan Perolehan
Bil. | Jenis Aktiviti | Tindakan | Tempoh Masa | 1/1/202* |  |  |  | 1/2/202* |  |  |  | 1/3/202* |  |  |  | 1/4/202* |  |  |  | 1/5/202* |  |  |  | 1/6/202* |  |  |  | 1/7/202* |  |  |  | 1/8/202* |  |  |  | 1/9/202* |  |  |  | 1/10/202* |  |  |  | 1/11/202* |  |  |  | 1/12/202*
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | Penyediaan Maklumat Borang Permohonan Rundingan Terus | PTj | 7 Hari
2 | Kelulusan MITI/MIDA (Bagi barangan import melebihi RM50,000/unit) | PTj | 7 Hari
3 | Jawatankuasa Barangan Import (Jika berkaitan dan mengikut jadual iaitu sebulan sekali) | Bendahari | 1 Hari
4 | Semakan Permohonan Secara Rundingan Terus | Bendahari | 7 Hari
5 | Penyediaan Kertas Kerja Rundingan Terus | Bendahari | 3 Hari
6 | Perakuan Pihak Berkuasa Melulus (PBM) (Jawatankuasa Sebut Harga/Perolehan Tender - Mengikut jadual) | Bendahari | 1 Hari
7 | Permohonan ke MOF melalui sistem EGPA | Bendahari | 3 Hari
8 | Perakuan Bendahari | Bendahari | 5 Hari
9 | Perakuan Pegawai Pengawal | Naib Canselor | 7 Hari
10 | Kelulusan MOF | MOF | 5 bulan
11 | Penyediaan dan kelulusan Surat Niat | Bendahari | 5 Hari
12 | Mesyuarat Jawatankuasa Rundingan Harga | Bendahari | 3 Hari
13 | Mesyuarat Jawatankuasa Muktamad Harga | Bendahari | 5 Hari
14 | Penyediaan Surat Setuju Terima (hingga dokumen lengkap dan ditandatangan oleh UKM-Syarikat) | Bendahari | 10 Hari
15 | Penyediaan BPPR | PTJ | 7 Hari
16 | Kelulusan Pesanan Rasmi | Bendahari | 10 Hari
17 | Penyediaan Kontrak (dalam tempoh 4 bulan dari tarikh SST) | Bendahari | 10 Hari
Permohonan dihantar selewat-lewatnya 8 bulan sebelum diperlukan
** Hantar borang ini bersama borang UKM-SPKPPP-PP03-GP07-BO01 Borang Lantikan JK Penyediaan Spesifikasi dan Penilaian semasa permohonan (Merujuk kepada perolehan semasa yang dimohon sahaja) (Jika berkaitan)

## Sheet1
UKM-SPKPPP-PP03-BO04 | No. Semakan: 01 | Tarikh Kuatkuasa: 01/09/2024
JADUAL PELAKSANAAN PERANCANGAN PEROLEHAN